جدول فعالیتهای برنامه عملیاتی میانسالان سال 98

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی | هدف کمی | برنامه | وزن فعالیت | عنوان فعالیت | مستندات | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| **ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی** | **افزایش پوشش مراقبت‌ گروه های سنی به میزان 5 % سال پایه** | **مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان** | **5** | **ارسال گزارش نیمه اول سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان** | **گزارش سامانه الکترونیک** | **1/7/98** | **15/7/98** |
| **5** | **ارسال گزارش نیمه دوم سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان** | **گزارش سامانه الکترونیک** | **1/12/98** | **15/12/98** |
| **10** | **برگزاری یک کارگاه سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی برای ارائه دهندگان خدمات** | گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری | **1/12/98** | **15/12/98** |
| **10** | **برگزاری یک کارگاه سلامت زنان دوران باروری و یائسگی برای مدیران شهرستان ها** | گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری | **1/6/98** | **15/6/98** |
| **10** | **گزارش ارائه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان برای شاغلین** | **گزارش اقدامات انجام شده** | **1/12/98** | **15/12/98** |
| **10** | **گزارش پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان (6 ماهه اول)** | گزارش پایش طی نامه اداری | **1/7/98** | **15/7/98** |
| **10** | **گزارش پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان (6 ماهه دوم)** | گزارش پایش طی نامه اداری | **1/12/98** | **15/12/98** |
| **افزایش امید زندگی سالم** | **كاهش ميزان مرگ 30 تا 70 سال به مقدار 10% تا پایان برنامه ششم (9/175 مرگ در صدهزار نفر جمعیت تا پایان سال 98)** | **ترویج شیوه زندگی سالم میانسالان** | **40** | **تهیه گزارش برگزاری کارگاه شیوه زندگی سالم و مشاوره** | گزارش برگزاری کارگاه طی نامه اداری | **1/9/98** | **15/9/98** |
| **مداخلات جامعه محور و توانمند سازی زنان و مردان میانسال** | **50** | **برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایران** | گزارش اقدامات انجام شده (طی نامه اداری) | **1/12/98** | **15/12/98** |
| **50** | **برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران** | گزارش اقدامات انجام شده (طی نامه اداری) | **1/9/98** | **15/9/98** |