|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| افزایش امید به زندگی | ارتقا رشد و تکامل همه جانبه كودكان (ECD) (72/9 % افزایش شاخص تا پایان سال 98) | رشد و تکامل همه جانبه کودکان (ECD ) | 100 | بزرگداشت هفته ملی کودک | 20 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/08/01 | 1398/08/15 | گزارش بزرگداشت |
| تهیه گزارش اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان زیر 5 سال (ASQ) | 50 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/12/15 | گزارش اجرای برنامه و درصد پوشش کودکان غربالگری شده |
| افزايش کودکاني که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملي مطلوب دارند حداقل 25% نسبت به سال پايه تا پايان برنامه (14/84 % تا پایان سال 98) | مراقبت تکاملی کودکان | 100 |
| تهیه گزارش انجام مقدمات اجرای تست تشخیصی تکاملی بیلی | 25 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/12/15 | تکمیل دوره های آموزش بیلی(بارگذاری بهمن ماه)- تامین مکان فیزیکی مناسب مطابق با دستورالعمل اجرایی بیلی (بارگذاری بهمن ماه)- تامین تجهیزات مناسب مطابق با دستورالعمل اجرایی بیلی(بارگذاری بهمن ماه)- تصویر ابلاغ شروع به کار نیروی انسانی دوره دیده (بارگذاری بهم |
|  | بهبود مراقبت تكاملي در بخش هاي مراقبت نوزادان به ميزان 70 درصد (6/ 63 % افزایش بخش های مراقبت ویژه تا پایان سال 98) | مراقبت های تکاملی نوزادان | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| ارسال گزارش اجرای برنامه توانمند سازی والدبن | 20 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/10/01 | 1398/10/15 | گزارش |
|  |  |  |  |  |  |
| گزارش تعمیم برنامه مراقبت ازنوزاد پر خطر درمنزل | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/10/01 | 1398/10/15 | گزارش |
| افزایش امید زندگی سالم | كاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده (۶/۷ مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال 98) | بهبود کیفیت خدمات نوزادان | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| گزارش برگزاری دوره آموزشی (EPIQ ) | 40 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/07/01 | 1398/07/15 | گزارش |
| ساماندهی نظام ارجاع نوزادان پر خطر | 40 |  |  |  |  |  |  |
| برگزاری یک کمپین پیگشیری از مرگ ومیر نوزادان | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/10/01 | 1398/10/15 | گزارش کمپین |
|  |  |  |  |  |  |
| تشکیل حداقل یک کمیته دانشگاهی سلامت نوزادان | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/11/15 | گزارش کمیته |
| گزارش برگزاری دوره آموزش کمک به بقای نوزاد HBB | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/10/01 | 1398/10/15 | گزارش |
|  |  |  |  |  |  |
| مراقبت های تخصصی نوزادان | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| گزارش اجرای آموزش پیگیری رتینو پاتی نارسی | 15 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/11/15 | گزارش |
| گزارش برگزاری دوره آموزشی اهمیت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد | 20 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/08/01 | 1398/08/15 | گزارش |
|  |  |  |  |  |  |
| گزارش برگزاری کارگاه مراقبت تغذیه ای نوزادان نارس و پر خطر | 15 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/11/15 | گزارش برگزاری کارگاه |
| کاهش ميزان مرگ کودکان زیر ۵سال به کمتر از 12 در هزار تولد زنده (3/12 مرگ در هزار تولد زنده تا پایان سال 98) | ترویج تغذیه با شیر مادر | 30 | ارزیابی اجرای دستورعمل شروع شيرمادر در ساعت اول تولد | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/09/01 | 1398/09/15 | گزارش طبق فرمت |
|  |
|  |
| تهیه گزارش اجرای مداخلات ارتقاء شروع شیرمادر در ساعت اول تولد | 5 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/05/15 | 1398/05/31 | گزارش طبق فرمت |
| تهیه گزارش ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک دانشگاه | 10 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/11/01 | 1398/11/15 | گزارش طبق فرمت |
| تهیه گزارش سالیانه برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر | 20 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس |  | 1398/03/31 | گزارش طبق فرمت |
| مراقبت های ادغام یافته سلامت کودکان | 40 |  |
|  |
| نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه و احیای کودکان | 30 |  |  |  |  |  |  |
| برگزاری حداقل یک کارگاه آموزش احیای پایه | 15 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/10/02 | 1398/11/30 | گزارش از برگزاری کارگاه بدون عکس |
| تهیه گزارش سالیانه مرگ کودکان | 30 | دفتر جمعیت-خانواده و مدارس | 1398/06/01 | 1398/06/15 | گزارش بر اساس فرمت مشخص در سامانه پورتال |