## Sheet1
هدف کلی | هدف کمي | وزن نسبی هدف کمی | شاخص‌/شاخص‌های مرتبط با هدف کمی | برنامه | وزن نسبی برنامه | دفتر/اداره کل متولی برنامه | سند یا اسناد فرادست | ماده/بند/تبصره | فعاليت | وزن نسبی فعالیت | نشانگرها (مستندات و شواهد) | معاونت‌ها/ حوزه‌های همکار فعالیت | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فعالیت دوره پایش طلایی دارد. (تیک بزنید.) | دوره پایش طلایی (حداکثر تعداد دوره های پایش مجاز برای خوداظهاری پس از پایان تاریخ طلایی) لطفا از drop dawn کنار سلول عدد را انتخاب کنید. | برش
[17 empty] | ستادی | دانشگاهی | بم
کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر | کاهش درصد بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سالمندان به میزان 5% |  |  | مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان | 20 | دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس/ اداره سلامت سالمندان | قانون برنامه ششم توسعه | ماده 74، بند ث تبصره 2 | ارسال گزارش نیمه اول سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان | 5 | مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان |  | 98/6/1 | 1398/06/15 |  |  | *
[9 empty] | ارسال گزارش نیمه دوم سال رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان | 5 | مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان |  | 98/9/1 | 98/10/30 |  |  |  | * | *
[9 empty] | بازنگری بسته خدمت سلامت میانسالان و چاپ آن | 10 | مکاتبات، صدور مجوز |  | 98/4/1 | 98/5/31 |  |  | * | *
[9 empty] | بررسی دلایل عدم مطلوبیت پوشش خدمات سلامت میانسالن | 10 | گزارش روز شمار هفته جهانی سالمند/نشست خبری /مصاحبه با رسانه ها |  | 98/6/1 | 98/7/20 |  |  | *
[9 empty] | برگزاری حداقل یک کارگاه مهارت آموزشی مدیران و کارکنان | 10 | مستندات مربوط به اجرای روز جهانی از جمله عکس، فیلم و ... |  | 98/7/1 | 98/8/10 |  |  |  | * | *
[9 empty] | برگزاری یک کارگاه سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی برای ارائه دهندگان خدمات | 10 | گزارش |  | 98/7/1 | 98/7/15 |  |  |  | * | *
*
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش پوشش مراقبت گروه های سنی به میزان 5 % سال پایه |  |  | اجرای سند ملی سالمندان | 10 | دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس/ اداره سلامت سالمندان | قانون برنامه ششم توسعه | ماده 74، بند ث تبصره 2 |  | 10 | گزارش |  | 98/11/15 | 98/11/30 |  |  |  | *
[9 empty] | برگزاری یک کارگاه سلامت زنان دوران باروری و یائسگی برای مدیران شهرستان ها | 30 | دعوتنامه / لیست افراد حاضر در کارگروه/ صورتجلسات و ... | معاونت اجتماعی/ دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 98/6/15 | 98/6/31 |  |  | *
[9 empty] | تشکیل حداقل یک جلسه کمیته تخصصی سلامت سالمندان | 30 | دعوتنامه / لیست افراد حاضر در کارگروه/ صورتجلسات و ... |  | 98/9/15 | 98/9/30 |  |  | *
ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش پوشش مراقبت گروه های سنی به میزان 5 % سال پایه |  |  | مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان و ارایه خدمت در منزل به سالمندان ناتوان | 20 | دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس/ اداره سلامت سالمندان | قانون برنامه ششم توسعه | ماده 74، بند ث تبصره 2 | تشکیل حداقل یک جلسه کارگروه سلامت سالمندان | 40 | متن آئین نامه |  | 98/11/1 | 98/11/15 |  |  | *
[9 empty] | تدوین آیین نامه سلامت سالمندان | 15 | مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان |  | 98/6/1 | 1398/06/15 |  |  | * |  | *
[9 empty] | برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان ستادی ویژه مدیران گروه، پزشکان و کارشناسان | 15 | مستندات مربوط به دریافت امتیاز ضمن خدمت یا بازآموزی. در صورت عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت کنندگان |  | 98/9/1 | 98/10/30 |  |  |  | * | *
[9 empty] | برگزاری حداقل یک دوره آموزش کارکنان محیطی ویژه پزشکان، کارشناسان و سایر ارائه دهندگان خدمت |  | گزارش |  | 98/7/1 | 98/7/15 |  |  |  | * | *
[9 empty] | ارایه گزارش پایش شش ماهه اول از نحوه اجرای برنامه | 25 | گزارش |  | 98/11/15 | 98/11/30 |  |  |  | *
[9 empty] | ارایه گزارش پایش شش ماهه دوم از نحوه اجرای برنامه | 20 | گزارش |  | 98/10/1 | 98/11/30 |  |  | * | *
ارایه گزارش شروع فاز اول طرح مراقبت در منزل